## Hoja1
Productos Financiados
Fecha | Descripción | Asistentes | Hora Inicio | Hora Fin | Horas
2026-04-23 | Análisis Requerimiento | Miguel Zamora | 17:00 | 18:00 | 1
2026-06-28 | Análisis Requerimiento | Miguel Zamora | 16:00 | 17:00 | 1
2026-04-30 | Parametrización de VPN | Luis Pacheco | 13:00 | 14:00 | 1
| 1. Creación de Tabla SO_RelUnidadProductoFinTbl 2. Creación de Script de Alta de Catálogos Grales 3. Creación de Script de Alta de Catalogo Mensajes Errores 4. Creación Procedimiento spa_SO_RelUnidadProductoFinTbl 5. Pruebas del Procedimiento spa_SO_RelUnidadProductoFinTbl |  | 14:00 | 20:00 | 5
2026-05-01 | 1. Creación Objeto spu_SO_RelUnidadProductoFinTbl 2. Creación Objeto spc_SO_RelUnidadProductoFinTbl 3. Creación Objeto spd_SO_RelUnidadProductoFinTbl 4. Creación Objeto TrinsSO_RelUnidadProductoFinTbl 5. Creación Objeto SO_RelUnidadProductoFinDetTbl 6. Creación Objeto spa_SO_RelUnidadProductoFinDetDetTbl 7. Pruebas de los objetos generados |  | 8:50 | 15:20 | 6
| 1. Creación Objeto spu_SO_RelUnidadProductoFinDetTbl 2. Creación Objeto spc_SO_RelUnidadProductoFinDetTbl 3. Creación Objeto spd_SO_RelUnidadProductoFinDetTbl |  | 18:00 | 19:00 | 1
15