## Hoja1
Productos Financiados
Fecha | Descripción | Asistentes | Hora Inicio | Hora Fin | Horas
2026-04-23 | Análisis Requerimiento | Miguel Zamora | 17:00 | 18:00 | 1
2026-06-28 | Análisis Requerimiento | Miguel Zamora | 16:00 | 17:00 | 1
2026-04-30 | Parametrización de VPN | Luis Pacheco | 13:00 | 14:00 | 1
| 1. Creación de Tabla SO_RelUnidadProductoFinTbl 2. Creación de Script de Alta de Catálogos Grales 3. Creación de Script de Alta de Catalogo Mensajes Errores 4. Creación Procedimiento spa_SO_RelUnidadProductoFinTbl 5. Pruebas del Procedimiento spa_SO_RelUnidadProductoFinTbl |  | 14:00 | 20:00 | 5
2026-05-01 | 1. Creación Objeto spu_SO_RelUnidadProductoFinTbl 2. Creación Objeto spc_SO_RelUnidadProductoFinTbl 3. Creación Objeto spd_SO_RelUnidadProductoFinTbl 4. Creación Objeto TrinsSO_RelUnidadProductoFinTbl 5. Creación Objeto SO_RelUnidadProductoFinDetTbl 6. Creación Objeto spa_SO_RelUnidadProductoFinDetDetTbl 7. Pruebas de los objetos generados |  | 8:50 | 15:20 | 6
| 1. Creación Objeto spu_SO_RelUnidadProductoFinDetTbl 2. Creación Objeto spc_SO_RelUnidadProductoFinDetTbl |  | 18:00 | 19:00 | 1
2026-05-01 | 1. Creación Objeto spd_SO_RelUnidadProductoFinDetTbl 2. TrinsSO_RelUnidadProductoFinDetTbl.sql |  | 10:00 | 11:15 | 1
2026-05-04 | 1.- Creación Objeto SO_RelUnidadProductoFinAmorTbl 2.- Creación Objeto spa_SO_RelUnidadProductoFinAmorTbl 3.- Creación Objeto spc_SO_RelUnidadProductoFinAmorTbl 4.- Creación Objeto spd_SO_RelUnidadProductoFinAmorTbl 5.- Creación Objeto TrinsSO_RelUnidadProductoFinAmorTbl 6.- Ajuste al Script del Catalogo de Errores. 7.- Generación Diagrama Entidad-Relación. 8.- Junta de Revisión con Miguel Zamora" |  | 11:00 | 15:25 | 4
2026-05-05 | Generación de documentación del proceso de financiación de productos relacionaos a una unidad |  | 12:00 | 14:00 | 2
2026-05-06 | Junta de Validación del diseño del desarrollo | - Miguel Zamora - Carlos Urbina | 12:00 | 13:00 | 1
2026-05-07 | 1. SO_RelUnidadProductoFinTbl 2. Creación del objeto SO_AmortizacionUnidadProductoTbl 3. Ajuste al Script de Alta Catalogos Grales 4. Ajuste al Objeto TrinsSO_RelUnidadProductoFinTbl 5. Creación del objeto TrinsSO_AmortizacionUnidadProductoTbl 6. Ajuste al Objeto spa_SO_RelUnidadProductoFinTbl 7. Ajuste al Objeto spu_SO_RelUnidadProductoFinTbl 8. Ajuste al Objeto spc_SO_RelUnidadProductoFinTbl 9. Ajuste al Objeto spd_SO_RelUnidadProductoFinTbl 10. Creación del objeto spa_SO_AmortizacionUnidadProductoTbl 11. Creación del objeto spc_SO_AmortizacionUnidadProductoTbl 12. Creación del objeto spd_SO_AmortizacionUnidadProductoTbl 13. Ajuste al Script de Alta CatalogosMensajeErrores Desarrollo de los documentos para usuarios 1. Reglas de Negocio 2. Checklist Operativo 3. Definicion de Tablas |  | 9:00 | 18:00 | 9
2026-05-07 | Junta de Validación del diseño del desarrollo | - Miguel Zamora - Carlos Urbina | 18:00 | 19:00 | 1
2026-05-08 | Desarrollo de Documentación Técnica - Control de Cambio BC-2026-02 - README Técnico |  | 9:00 | 13:00 | 4
2026-05-08 | - Junta de Revisión de Documentación Técnica - Análisis del Reporte Integral de Conceptos financiados | - Miguel Zamora - Carlos Urbina | 13:00 | 13:30 | 1
38